附件

《广州市非法倾倒危险废物环境风险防控体系建设》项目技术需求书

一、项目背景

为保护和改善生活环境与生态环境，促进经济社会全面协调可持续发展，保障环境安全，构建危险废物非法倾倒防控体系建设，预防和提早发现危险废物的非法倾倒行为，迅速、准确处理发生的非法倾倒环境事故，并为后续提供取证工作，一直以来都是固体废物环境管理中急需解决的难点之一。

结合《加快推进中央环境保护督察整改和严厉打击非法跨地区转移倾倒固体废弃物专题会议纪要》、《广州市贯彻落实广东省固体废物污染防治三年行动计划实施方案（2018—2020年）》有关要求，开展广州市非法倾倒危险废物环境防控体系研究，将环境监测、场地污染防控、环境损害评估等工作纳入规范化管理范畴，同时强化打击治理措施，将能够保障非法倾倒环境事件获得规范、高效、准确、及时处理，确保给人民创造一个良好的生活环境与生态环境。

二、项目技术需求

（一）针对广州市危险废物非法转移倾倒案件现状，通过实地调查、非法倾倒案件走访、部门和专家咨询，开展广州市非法倾倒危险废物环境风险防控技术研究，构建危险废物非法倾倒防控体系，研究预防和提早发现废弃物非法倾倒行为的方法措施，规范危险废物倾倒应急事故处理过程中环境监测、场地污染防控、环境损害评估工作，编制《广州市非法倾倒危险废物环境风险防控体系研究报告》。

（二）调研、学习和借鉴国内相关省市开展废弃物非法倾倒环境应急工作经验，了解各地环保部门与公检法对非法倾倒事件发生过程中的配合，以及工作过程中存在的问题和解决技术措施，针对广州市现状编制完成《广州市危险废物非法倾倒环境应急管理规范指引》（建议稿）和《广州市危险废物非法倾倒环境防控宣传手册》。

三、项目服务要求

（一）技术服务单位必须对项目研究过程中采用、引用和接触到的所有数据进行严格保密，不得用作与本项目无关的其他用途。

（二）技术服务单位必须对项目在研究过程中产生的结论、成果进行严格保密，未经采购单位同意，不得向其他任何第三方透露或公开有关研究成果。

（三）项目完成后，技术服务单位应向服务采购单位提供如下成果：

1、《广州市非法倾倒危险废物环境风险防控体系研究报告》最终稿印刷版一式20份（含电子文档）。

2、《广州市危险废物非法倾倒环境应急管理规范指引》（建议稿）最终稿印刷版一式20份（含电子文档）。

3、《广州市危险废物非法倾倒环境防控宣传手册》最终稿印刷版一式2000份（含电子文档）。

四、项目管理要求

（一）组织实施要求

技术服务单位应具有开展相关环境政策研究工作经验，合理安排项目时间节点，精心组织实施，实施过程中加强与采购单位联系，并根据要求适时向采购单位进行工作汇报。

（二）项目人员安排要求

参与《广州市非法倾倒危险废物环境风险防控体系建设》项目专业技术人员不少于5人。

（三）项目验收要求

《广州市非法倾倒危险废物环境风险防控体系研究报告》、《广州市危险废物非法倾倒环境应急管理规范指引》（建议稿）、《广州市危险废物非法倾倒环境防控宣传手册》通过由服务采购单位组织的专家评审，并根据专家评审意见修改完善。

五、项目绩效指标

（一）项目经费

项目总经费为47万元，包括资料收集、现场调查踏勘、专家咨询、报告编制和项目验收等费用。

（二）项目付款方式

项目签定合同后，支付总费用的75%；项目通过专家评审后，支总费用的25%。

（三）项目完成期限

项目实施时间为签订合同之日起至2020年12月，其中2020年10月15日前完成报告初稿，2020年10月30日前完成项目验收。

六、项目综合比选条件

项目采用召开专家咨询论证会的方式，对技术服务单位提交的技术服务方案进行综合比选，确定项目承担单位。