附件

《工业固体废物减量化研究》项目技术需求书

一、项目背景

为贯彻落实《广东省固体废物污染防治三年行动计划（2018-2020年）》，原市环境保护局于2018年7月编制印发《广州市贯彻落实广东省固体废物污染防治三年行动计划实施方案（2018-2020年）》，提出“深入推进固体废物源头减量化”的防治目标要求，并将“固体废物减量化”课题作为固体废物管理能力建设项目。

目前，我市工业固体废物处理处置能力不足问题仍然突出，迫切需要从源头上减少工业固体废物产生。为此，我局拟借助技术服务单位开展工业固体废物减量化研究，探索具体可操作的政策管理措施，最大限度推进工业固体废物源头减量和资源化利用，将固体废物填埋量降至最低，实现我市大宗工业固体废物贮存处置“零增长”。

二、项目技术需求

（一）开展工业固体废物减量化研究，借鉴国内外好的经验和做法，探讨切合我市实际的工业固体废物减量化措施。

（二）对我市一般工业固体废物产生、贮存、利用、处置等情况开展调查，分析现有工业固体废物集中处置的匹配性，提出一般工业固体废物环境管理对策。

（三）开展我市一般工业固体废物重点产生单位安装视频监控调查研究。

（四）编制完成《广州市工业固体废物减量化研究报告》。

三、项目服务要求

（一）技术服务单位必须对项目研究过程中采用、引用和接触到的所有数据进行严格保密，不得用作与本项目无关的其他用途。

（二）技术服务单位必须对项目在研究过程中产生的结论、成果进行严格保密，未经采购单位同意，不得向其他任何第三方透露或公开有关研究成果。

（三）项目完成后，技术服务单位应向服务采购单位提供如下成果：《广州市工业固体废物减量化研究报告》最终稿印刷版一式20份（含电子文档）。

四、项目管理要求

（一）组织实施要求

技术服务单位应具有开展相关环境政策研究工作经验，合理安排项目时间节点，精心组织实施，实施过程中加强与采购单位联系，并根据要求适时向采购单位进行工作汇报。

（二）项目人员安排要求

参与《工业固体废物减量化研究》项目专业技术人员不少于5人。

（三）项目验收要求

《广州市工业固体废物减量化研究报告》通过由服务采购单位组织的专家评审，并根据专家评审意见修改完善。

五、项目绩效指标

（一）项目经费

项目总经费为29万元，包括资料收集、现场调查踏勘、专家咨询、报告编制和项目验收等费用。

（二）项目付款方式

项目签定合同后，支付总费用的75%；项目通过专家评审后，支总费用的25%。

（三）项目完成期限

项目实施时间为签订合同之日起至2020年12月，其中2020年10月15日前完成报告初稿，2020年10月30日前完成项目验收。

六、项目综合比选条件

项目采用召开专家咨询论证会的方式，对技术服务单位提交的技术服务方案进行综合比选，确定项目承担单位。