《建设用地土壤污染物现场快速筛查技术指南编制》项目采购需求书

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目总预算为18万元。项目拟在总结近十年来土壤污染防治工作的基础上，针对土壤特性、常见便携式快速检测仪器特点，并结合实际工作案例发现的常见问题，提出适用于广州本地的土壤污染污染物快速筛查方法和技术要求，并重点对现场快速筛查的使用范围和条件、仪器性能要求、快速检测具体操作及质量控制等进行明确规定，使得实际工作具有操作性，提升快速检测数据可靠性和可比性。项目拟开展建设用地土壤污染物现场快速筛查技术研究相关工作，为编制建设用地土壤污染物现场快速筛查技术指南文本及其编制说明提供强有力的支撑。项目旨在优化、加强广州市建设用地土壤污染状况调查工作的准确性，准确捕获污染，实现高效摸清土壤污染状况，提高我市地块再开发利用效率和效益，同时进一步完善广州市建设用地土壤污染防治标准体系。

（二）供应商资质

供应商需具有国家或省市场监管部门颁发的《资质认定计量认证证书》（CMA）。且所提供的《资质认定计量认证证书》包含《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）标准中表1基本项目。

二、技术要求

（一）服务内容

1、验证及测试

分别提供不少于2套市场常见便携式快速检测仪器（PID和XRF）用于相关参数验证及现场测试服务，需提供设备校准/检定证书及自有产权相关证明材料。

2、资料收集与汇总

收集、汇总市场在售和广州市工业企业再开发利用过程中经常使用的土壤污染物常见便携式快速检测仪器情况。同时，根据广州近5～10年来的土壤污染防治工作基础，针对土壤污染物常见便携式快速检测仪器特点和现场快速筛查过程，收集、梳理并汇总广州市工业企业地块再开发利用过程中实际遇到的问题。

3、开展现场快筛技术研究及现场试验

根据收集、汇总实际工作过程中发现的常见问题，提出适用于广州本地的土壤污染物快速筛查方法和技术要求，针对重点问题开展现场快速筛查技术研究，并编制现场快速筛查技术研究试验方案，开展现场试验。同时，需将快筛数据与实验室数据（不少于6家）进行比对分析、论证，明确相关技术要点。

4、撰写现场快速筛查技术研究报告

根据以上研究结果，编写完成建设用地土壤污染物现场快速筛查技术研究报告1份。研究报告须明确提炼、总结出适用于建设用地土壤污染物现场快速筛查过程中的关键技术要点（以下简称“关键技术”），且研究报告能为编制和完善建设用地土壤污染物现场快速筛查技术指南文本及编制说明提供有效的支撑。

5、关键技术的比对验证

研究报告编制完成后，供应商应提供不少于3种市场常见品牌的快筛比对验证数据，以说明报告所提出的关键技术的适用性和可行性。

6、开展关键技术的案例应用

研究报告编制完成后，筛选广州市5个以上（含5个）土壤污染状况调查项目地块开展污染物现场快速筛查关键技术的案例应用。案例应用地块需至少包括1个建设用地土壤污染状况初步调查地块、1个建设用地土壤污染状况详细调查地块及1个土壤风险管控与修复地块。

（二）服务成果

1、广州市污染场地调查土壤污染物现场快速检测情况调查报告1份；

2、土壤污染物现场快速筛查研究试验方案与试验报告各1份

3、建设用地土壤污染物现场快速筛查技术研究报告1份；

4、比对验证分析报告1份。

5、案例应用报告1份。

（三）服务技术要求

1.标准规范与监测方法要求

项目研究过程中涉及到的内容、标准及技术要求，均应满足HJ/T166、HJ25.1～HJ25.6、HJ1019系列等国家、省、市发布的相关标准与规范，涉及到实验室采样与分析的，还应符合RB/T 041、RB/T 046以及实验室分析方法等相关技术规定，实验室污染物测试项目（主要是GB 36600-2018标准中表1基本项目）所使用的方法须通过CMA资质认定。

2.进度要求

项目各阶段内容严格按照业主单位的工作时间安排完成。具体安排如下：

（1）2023年3-4月：完成项目采购、签订合同；

（2）2023年5月-7月：完成资料收集与汇总，完成现场快筛技术研究及现场试验；

（3）2023年8-10月：完成现场快速筛查技术研究报告，开展比对验证和案例应用；

（4）2023年11月：完成项目验收。

3.管理要求

（1）建立工作联系人制度。供应商须指定一名具备环保类且熟悉土壤监测、具有丰富建设用地土壤污染状况调查工作经验的技术人员作为工作联系人，负责与采购方沟通，必要时需派驻一名生态环境专业中级或以上职称人员在采购方指定地点工作，协助完成工作调度、联络、答疑、信息传递等工作。

（2）定期报送工作进度，保证各环节工作持续按计划推进。

（四）服务人员要求

1.人员配置

（1）拟投入本项目人员（含项目负责人）应至少含1名具有环保、环境等相关领域专业副高级以上职称（拟投入人员中含正高级职称的优先），且熟悉土壤监测，具有土壤类项目工作经验的技术人员，提供所在工作单位近6个月内任意1个月的社保证明。

（2）供应商项目组人员信息需书面交采购人备案，采购人有权以书面形式要求供应商更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资历仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由供应商承担。供应商应制订相关管理制度，对其雇员的人身安全及行为负全部责任。

2.人员资质

供应商项目组人员应根据其在中标包组中所承担的工作内容具有相应的资质要求，如采样、分析等资质要求。

三、商务要求

（一）标的提供的时间

自合同签订生效之日起至2023年11月30日。

（二）合同履行期限

2023年11月30日前。

（三）标的提供的地点

广州市内采购人指定地点。

（四）采购资金支付

1期：合同签定并收发票后，于5个工作日内预付合同总额50%款项；

2期：提交建设用地土壤污染物现场快速筛查技术研究报告，并收到发票后，于5个工作日内支付合同总额45%款项；

3期：项目成果报告通过专家评审验收，并收到发票后，于5个工作日内支付合同总额5%款项。

（五）验收要求

1.验收时间及方式：项目完成后，由供应商提出验收申请，由采购方7个工作日内启动验收。由采购方组织聘请不少于5名专家对项目进行整体验收。

2.验收标准：完成本项目所提出的所有服务内容，并提供项目要求的服务成果。

3.验收费用：本项目验收所产生的所有费用由供应商承担。

（六）其他要求

1.知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

3.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

4.其他供应商认为需要提供的证明资料，证明其具备承接本项目应具备的优势条件，采购人根据下述评审因素对供应商能力进行综合评估。

（1）供应商具有快筛项目的实验室分析设备和能力；

（2）拟投入本项目人员资历情况：拟投入项目负责人须具备环境等相关领域专业高级（含）以上职称，熟悉土壤监测，具有土壤类项目工作经验（提供证明资料复印件），提供所在工作单位近6个月内任意1个月的社保证明，同等条件下，获得中国环境监测总站颁发土壤环境监测技术合格证者优先；

（3）近三年承担过生态环境领域标准编制工作的优先，提供证明材料。

（4）近三年供应商承担过包括建设用地土壤污染状况初步调查地块、建设用地土壤污染状况详细调查地块、土壤风险管控与修复地块的任务，提供证明材料。

5.保密义务

双方确定因履行本需求应遵守的保密义务如下：

（1）保密义务：未经采购人许可，供应商及供应商参与本项目的人员均不得对外披露、泄露本项目执行过程中采购人提供的信息、因合同履行而知悉的企业信息或环境信息、本项目执行过程中形成的过程信息以及最终的成果信息。供应商应采取有效措施，保证其参与本项目的人员遵守本约定，并对供应商人员违反本约定所造成的后果承担连带责任。项目实施过程中，供应商必须采取必要措施对本项目的数据、技术文档等资料保密；项目完成后，未经采购人书面同意，供应商不得以任何形式运用、公布或向第三方透露本项目相关监测结果、监测情况及其他技术文档资料。否则，由于供应商过错导致上述信息发生泄密情况的，供应商必须承担一切法律后果。

（2）泄密责任：供应商违反本条规定的，采购人有权视供应商合同履行情况及违约情形，要求供应商支付本合同总价5%的违约金；返还采购人已经支付的费用；赔偿采购人损失（包括但不限于：采购人的经济损失；采购人因此支付的赔偿金、补偿金、罚金；采购人因维权、减少或制止损失所支付的一切费用）等。并且根据相关法律法规追究供应商涉密人员责任。

（3）保密内容：技术信息和经济信息。包括供应商在本项目实施过程中从采购人获取的有关本项目的技术文件、相关资料、技术诀窍、技术秘密、商业秘密，以及已由采购人明确列为保密信息的其他信息。

（4）保密方式：涉工作秘密的数据，供应商应使用未连接互联网的保密计算机处理和储存监测数据；不得使用任何互联网网盘、云盘、电子邮箱；微信、QQ等即时通信工具；非专用U盘、非专用移动硬盘及一切可连接互联网的工具和设备储存、传输监测数据（包括供应商内部流转）；监测数据流转及报送由供应商使用纸质材料或专用保密移动存储设备进行。供应商履行完专项服务合同义务后，应及时将监测数据销毁，不得备份私存。

（5）保密责任者范围：供应商及供应商参与本项目的所有人员。

6.响应时间

为满足项目工作需要，保证任务及时开展，要求本次工作承担单位在广州市拥有常驻的工作人员以及检测分析实验室，可在1小时内响应采购人关于本项目需求的优先。

7.报价要求

需按照要求提供以下报价资料（复印件需加盖公章）：

1、营业执照（或法人证书、组织机构代码证）、计量认证证书及附表（要求在附表中明确标出采购相关项目的位置）、项目报价表（盖章）；

2、本项目顺利实施的措施保障的相关说明；

3、提供“二、技术要求”每条款对应的相关情况说明和证明材料。供应商认为评估所需的，应提供“二、技术要求”和“三、商务要求”中证明其具备承接本项目的优势条件及其证明资料。

4.本需求未尽事宜，由双方协商处理。